大创项目学习与实施进度方案

从零基础起步到 2027 年 6 月结项，兼顾 11408 考研复习

项目名称：基于多模态特征融合与知识蒸馏的鲁棒实时对抗样本防御方法研究

实施范围（本方案调整后）：图像对抗样本攻击复现、防御蒸馏及其改进（多视图特征融合与推理延迟测量作为拓展）

负责人：荣彦臣（安徽大学 计算机科学与技术学院 2024 级信息安全）

指导教师：吕皖丽 副教授

制定时间：2026 年 10 月

这份方案把你的实际情况当作两个硬约束来处理：一是零编程与零深度学习基础，二是每周只能投入 10-15 小时，而且身体还在恢复期，前期不能上强度。方案给出从 2026 年 10 月到 2027 年 12 月的完整路线，重点落在 2027 年 5 至 6 月的结项节点上。三条核心结论先说在前面。

1. 申报书里的技术路线（CLIP/LLaVA 双教师蒸馏、ImageNet 与 COCO 全量实验、TensorRT 实时系统、拦截率 95% 这类硬指标）按你现在的条件与时间无法原样完成，必须收缩。收缩后的主线是：在 MNIST 与 CIFAR-10 上复现 FGSM 与 PGD 攻击，复现经典防御蒸馏，再用对抗训练与特征层蒸馏做一个改进版本，用对比实验说明防御在什么条件下有效、在什么条件下失效。“多模态”降级为“多视图特征融合”，“实时”降级为“CPU 单张推理延迟测量”。

2. 项目的唯一硬目标是 2027 年 5 至 6 月按时结项。论文、比赛、软著都建立在这个基础之上，任何会威胁结项时间的扩展实验都要让路。

3. 考研始终是第一主线，项目是第二主线。项目在 2027 年 9 月 1 日之后完全冻结，不再占用初试前的复习时间。

全文按九节展开：能做成什么样、总时间轴、分阶段执行计划、时间分配、与导师和队友的配合、困难与应对、成果清单、资源清单，以及这一周就能动手的五件事。其中第三节是主体，每一阶段都写清“做什么、用什么、学到什么程度、产出什么”，可以直接照着执行。

# 一、先收缩范围：这个项目实际能做成什么样

申报书是按“完整研究计划”的口吻写的，目标定得很高。真实情况是：你还没有写过一行 PyTorch 代码，手上只有一台核显笔记本，每周能挤出的时间不到 15 小时，同时还要跟张宇基础 30 讲和 408。在这种条件下，把申报书原样执行的结果通常是三头落空：实验跑不完，报告写不出，考研也被拖累。所以第一步不是学技术，而是把范围改小，并把改动明确告诉指导老师。

下表把申报书里的关键设想、现实约束和本方案的处理方式逐条对齐。

| 申报书设想 | 现实约束 | 本方案的处理 |
| --- | --- | --- |
| 视觉与文本双模态（CLIP、LLaVA-NeXT、图文匹配） | 需要先掌握多模态大模型与提示工程，还要有 GPU，零基础起步至少额外 3 个月 | 收缩为多视图特征融合：同一张图用 RGB 分支加频域或边缘分支，在中间层做特征拼接。论文与报告中如实写作多视图，不冒称多模态 |
| 双教师单学生架构、反向蒸馏、MoE 剪枝、通道剪枝 | 涉及三套前沿技术，任何一环卡住整个项目就停摆 | 收敛为两条主线：知识蒸馏与对抗训练。先复现经典防御蒸馏，再做一个小改进 |
| ImageNet、COCO、DAmageNet 全量实验 | 224×224 的 ImageNet 训练在核显笔记本上不可行 | 主用 MNIST 与 CIFAR-10；必要时用数据子集和小模型；DAmageNet 只作为零样本测试集 |
| 推理延迟不高于 3 毫秒（ARM 平台）、TensorRT 加速、模型体积不超过 50MB | 需要嵌入式设备与 CUDA 环境，无法在现有条件下验证 | 降级为 CPU 上 batch=1 的推理延迟与模型体积测量，做教师模型与学生模型的效率对比 |
| 对抗样本拦截率不低于 95%、跨模态误判率不高于 8%、干净精度不低于 92% | 在 CIFAR-10 上防御蒸馏本身就会被强攻击攻破，这些指标不现实 | 指标改为相对基线的鲁棒准确率提升幅度，用对比实验说话；把防御被攻破写成结论而不是失败 |

用一句话概括调整后的项目：在 MNIST 与 CIFAR-10 上复现 FGSM 与 PGD 攻击，复现经典防御蒸馏并验证其局限，然后用对抗训练与特征层蒸馏做一个改进版本，通过多组对比实验给出结论。这条线足够撑起一份技术报告、一篇应用类期刊论文和一次比赛答辩，而且每一环节都能在核显笔记本上跑通最小版本。

## 三档目标

为了避免“什么都想要、什么都拿不到”，把成果分成三档。保底档必须完成，目标档按计划应该完成，冲刺档视进展决定。

| 档次 | 定义 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 保底 | 必须完成，直接对应结项 | 跑通全部核心实验；GitHub 代码仓库含中文说明；技术报告定稿；大创按时结项 |
| 目标 | 正常推进即可达成 | 在保底基础上，完成论文投稿（争取录用）、软件著作权受理、参加一个省级或校级比赛 |
| 冲刺 | 有余力再投入 | 多视图特征融合实验做扎实；比赛获奖；论文被核心期刊或学术会议接收 |

# 二、总时间轴

整条路线分成九个阶段。项目累计投入约 400 小时，全部来自周末和假期。关键节点有三个：2027 年 1 至 2 月的寒假是唯一能做高强度实验的窗口；2027 年 4 月中旬必须停止开发新方法、转入写作；2027 年 9 月 1 日项目冻结。

| 阶段 | 时间 | 周数 | 每周投入 | 阶段目标与里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 恢复期启动 | 2026-10-08 至 10-31 | 3 | 6-8 小时 | 搭好环境，找回写代码的感觉。里程碑 M0：能独立建环境、跑脚本，代码上了 GitHub |
| 阶段 1 深度学习入门 | 2026-11-01 至 12-20 | 7 | 8-10 小时 | 学完《动手学深度学习》前七章。里程碑 M1：MNIST 测试准确率达到 99% 以上 |
| 阶段 1.5 期末缓冲 | 2026-12-21 至 2027-01-15 | 4 | 0-4 小时 | 保持仓库不烂尾，每周跑一次脚本。主要精力给期末考与考研 |
| 阶段 2 攻击复现 | 2027-01-16 至 02-28 | 6 | 12-15 小时 （寒假） | 复现 FGSM 与 PGD。里程碑 M2：画出扰动强度与准确率的关系曲线，攻击实现与工具库结果一致 |
| 阶段 3 防御蒸馏核心 | 2027-03-01 至 04-15 | 6.5 | 10-12 小时 | 复现防御蒸馏、复现攻破、提出改进。里程碑 M3：四组可对比结果（基线、防御蒸馏、对抗训练、改进方法） |
| 阶段 4 工程化与拓展 | 2027-04-16 至 05-10 | 4 | 10-12 小时 | 代码整理、实验矩阵补齐、图表与 demo。里程碑 M4：仓库可一键复现，六张以上图表成形 |
| 阶段 5 成果产出 | 2027-05-11 至 06-20 | 6 | 10-12 小时 | 写报告、投稿、申请软著、参加比赛、结项答辩。里程碑 M5：报告定稿、论文投出、结项通过 |
| 阶段 6 结项收尾 | 2027-06-21 至 09-01 | 10 | 不超过 3 小时 | 提交结项材料、处理论文返修、整理复试素材包。里程碑 M6：项目进入维护状态 |
| 阶段 7 冻结与初试 | 2027-09-02 至 12-25 | 17 | 不超过 1 小时 | 项目冻结，全力备考。里程碑 M7：项目保持在随时能拿出来讲的状态 |
| 阶段 8 复试与求职 （可选） | 2027-12-25 之后 | - | 按需 | 准备三分钟与十分钟两版讲解，整理简历条目。里程碑 M8：复试素材与简历条目就绪 |

# 三、分阶段执行计划

每一阶段下面都写清四件事：学什么以及学到什么程度、具体任务清单、里程碑的验证标准、本阶段的主要风险与应对。任务前的方框可以直接当成待办清单用。

## 阶段 0　恢复期启动：环境与 Python

范围与投入：时间 2026-10-08 至 10-31，共 3 周，每周 6-8 小时，累计约 20 小时。里程碑 M0。

### 学什么，学到什么程度

这一阶段完全不碰深度学习，只解决两件事：能不能自己写程序，能不能把东西存到网上。

• Python 语法：变量与类型、条件与循环、函数、列表与字典、字符串处理、文件读写、导入第三方库、类与对象。掌握标准：能照着文档写出一个 100 行以内、能跑通的小程序，遇到报错会用搜索引擎解决。

• 开发环境：用 Miniconda 建独立环境、用 pip 装包、在 VS Code 里运行和调试脚本、用 Jupyter Notebook 边写代码边记笔记。掌握标准：能在十分钟内从零建好一个新环境。

• Git 与 GitHub：仓库初始化、提交、推送到远程。掌握标准：能把自己的代码推上去，能在网页上看到提交记录。

### 任务清单

□ 安装 Miniconda、VS Code（含 Python 扩展）和 Git；创建名为 dl 的 conda 环境，在其中装好 numpy、matplotlib、jupyter。

□ 在 Jupyter 里跑通“读一个 CSV 文件、算平均值、画一张折线图”。

□ 写一个 100 行以内的实用小脚本（例如批量重命名文件、统计单词表词频），并逐段加注释。

□ 注册 GitHub，创建项目仓库（建议命名 adversarial-defense），把上面的代码推上去。

□ 重新通读一遍申报书，用 300 字写下“我现在理解这个项目要做什么、哪些部分我其实做不了”。

□ 建立一份项目周报文件，写下第一周的记录。

### 里程碑与验证标准

- 不查教程就能新建 conda 环境并运行 Python 脚本。

- GitHub 仓库里至少有三次提交。

- 能用一句话向别人解释变量、函数、列表分别解决什么问题。

- 完成“300 字自我判断”，这是后面和导师沟通时最有用的材料。

### 风险与应对

• 动力不足：零基础学 Python 枯燥、容易中断。应对：拆成每天 30 至 40 分钟，只要求每天写 10 行代码，不要试图一次坐四小时。

• 装环境失败：pip 下载慢或环境冲突。应对：pip 换用清华源（加 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple）；如果 conda 始终装不上，改用官方安装包加 venv，同样能跑通后面全部实验。

• 身体原因：恢复期身体状态波动导致某周完全停摆。应对：这一阶段不设硬期限，直接顺延，后面阶段整体后移，不影响 2027 年 5 月结项。

## 阶段 1　深度学习与 PyTorch 入门

范围与投入：时间 2026-11-01 至 12-20，共 7 周，每周 8-10 小时，累计约 65 小时。里程碑 M1。

### 学什么，学到什么程度

• 数学：只补用得上的部分：向量与矩阵乘法、导数与偏导、链式法则、梯度、条件概率、softmax 与交叉熵。掌握标准：看懂“梯度下降是沿负梯度方向更新参数”，能手推一层线性回归的梯度公式。不要系统重学一遍高数，那会拖垮考研节奏。

• 深度学习基本概念：张量与形状、自动求导、前向与反向传播、损失函数、优化器、批大小与学习率、训练集与验证集的划分、过拟合与正则化。

• 卷积神经网络：卷积、池化、感受野、批归一化、残差连接。掌握标准：能解释为什么卷积比全连接更适合图像。

• PyTorch：张量操作、nn.Module、DataLoader、优化器、保存与加载模型、CPU 与 GPU 切换、固定随机种子。

### 任务清单

□ 跟完《动手学深度学习》PyTorch 版第 3 章（线性回归、softmax 回归），书上代码全部跑一遍。

□ 手写一遍从零实现的 softmax 回归，不用 nn.Linear，只用张量运算。

□ 完成第 4 章（多层感知机）与第 5 章（深度学习计算），理解 nn.Module 的写法。

□ 完成第 6 章（卷积神经网络）与第 7 章前两节（批归一化、残差网络）。

□ 在 MNIST 上训练一个卷积网络，测试集准确率做到 99% 以上，用 Jupyter 记录损失与准确率曲线。

□ 把这份 notebook 推上 GitHub，配一段 200 字说明。

□ 整理一张中英名词对照表（卷积、扰动、蒸馏、鲁棒性等约 30 个词），后面读论文直接查。

### 里程碑与验证标准

- MNIST 测试准确率达到 99% 以上。

- 能解释为什么卷积更适合图像、学习率太大会发生什么、为什么必须留出验证集。

- 能独立写出“定义模型、定义损失、循环训练、评估”这段约 30 行的代码，不查模板。

- 所有代码与笔记都在 GitHub 上。

### 风险与应对

• 难度陡增：第 5 至 7 章明显变难，容易卡住。应对：允许跳过最难的实现细节（例如自定义反向传播），只要求跑通并且能说明每一步在做什么。

• 算力不足：没有独立显卡。应对：MNIST 用 CPU 训练完全够用，把 epoch 设为 5 至 10、批大小设为 128。这一阶段不要碰 CIFAR-10。

• 时间冲突：期末考临近。应对：12 月 20 日之后项目降速到每周 2 小时，只做维护；期末周原则上暂停。

## 阶段 1.5　期末缓冲

范围与投入：时间 2026-12-21 至 2027-01-15，共 4 周，每周 0-4 小时。

唯一的任务是保证代码仓库不烂尾：每周花 30 分钟跑一次 MNIST 脚本，确认环境还能用。同时把阶段 2 要读的三篇论文的摘要先下载下来，寒假一开始就能直接进入状态。这一个月的精力主要给期末考试和考研数学。

## 阶段 2　对抗样本攻击复现

范围与投入：时间 2027-01-16 至 02-28，共 6 周，含寒假，每周 12-15 小时，累计约 75 小时。里程碑 M2。

### 学什么，学到什么程度

需要精读三篇论文。掌握标准是能用中文讲清楚它们的核心思路，而不是看懂每个公式。

• 论文一：Goodfellow 等，Explaining and Harnessing Adversarial Examples（2014，arXiv:1412.6572）。全文仅十页，是理解对抗样本为什么存在的起点，也是 FGSM 的来源。

• 论文二：Madry 等，Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks（2017，arXiv:1706.06083）。重点读第二至三节，理解 PGD 攻击与对抗训练。

• 论文三：Carlini 与 Wagner，Towards Evaluating the Robustness of Neural Networks（2017，arXiv:1608.04644）。先只读摘要与结论，理解“强攻击”是什么，阶段 3 再细读。

• 核心概念：L 无穷范数与 L2 扰动约束、epsilon 的含义、攻击成功率、鲁棒准确率、迁移性。掌握标准：能说出 PGD 与 FGSM 的区别（多步迭代、每步投影回扰动球内），能区分白盒与黑盒攻击。

• 配套工具：IBM 的 Adversarial Robustness Toolbox，用 pip 安装，用来交叉验证自己写的攻击是否实现正确。

### 任务清单

□ 用阶段 1 训练的 MNIST 模型做靶模型，手写 FGSM（约十行：算梯度、取符号、乘 epsilon、加回图像）。

□ 手写 PGD（10 或 20 步，步长取 epsilon 的四分之一，每步投影回扰动球），比较不同步数的效果。

□ 用工具箱的 FGSM 与 PGD 接口再跑一遍，确认自己实现的攻击成功率与工具库接近。

□ 画一张三联图：原图、扰动放大十倍、对抗样本，并标注预测标签的变化。

□ 做一张准确率对比表：干净样本、FGSM、PGD（10 步）、PGD（40 步）四种情况下的测试准确率，每项跑三个随机种子取平均。

□ 换到 CIFAR-10：用 ResNet-20 或 WideResNet-16-4，训练集可先取一到两万张的子集，重复上面的攻击实验。

□ 整理扰动强度与准确率的曲线图（横轴为 epsilon，纵轴为准确率，两条线分别为 FGSM 与 PGD）。

□ 写一页笔记：哪个数据集更脆弱，epsilon 从 1/255 增到 8/255 时准确率怎么变。

### 里程碑与验证标准

- 能独立写出 FGSM 与 PGD，结果与自己用工具箱得到的量级一致。

- 有一张扰动强度与准确率的曲线图，以及一张可视化三联图。

- 能解释为什么 CIFAR-10 比 MNIST 更容易被攻击，以及 epsilon 是不是越大越好。

- CIFAR-10 上 PGD 攻击后准确率通常掉到 10% 至 30%。如果结果差得离谱（例如还有 90%），说明实现有错。

### 风险与应对

• 算力不够：按顺序试三条路：一是用数据子集加小模型加更少 epoch；二是申请百度 AI Studio 的免费 GPU 额度（国内访问快，学生可认证）；三是用 AutoDL 租卡，约每小时 1 至 2 元，按申报书预算留出 200 至 500 元。同时主动问吕老师实验室是否有可用服务器。

• 论文读不懂：读英文论文吃力。应对：先读摘要、图表和结论，再回头看公式；每篇只要求能用自己的话说出“解决了什么问题、用了什么方法”；配合 B 站的对抗攻击专题讲解。

• 节奏被打断：寒假会被春节和各种聚会切碎。应对：把 2027 年 1 月 16 日至 1 月 31 日这段春节前的时间当作主力，先把攻击部分做完；春节期间只做笔记整理。

## 阶段 3　防御蒸馏与改进（技术核心）

范围与投入：时间 2027-03-01 至 04-15，共 6.5 周，每周 10-12 小时，累计约 70 小时。里程碑 M3。

### 学什么，学到什么程度

• 论文一：Hinton 等，Distilling the Knowledge in a Neural Network（2015，arXiv:1503.02531）。知识蒸馏的起源，重点理解软标签与温度系数。

• 论文二：Papernot 等，Distillation as a Defense to Adversarial Perturbations against Deep Neural Networks（2016，IEEE S&P）。防御蒸馏原文，本项目的直接基础。

• 论文三：Carlini 与 Wagner（2017）对防御蒸馏的攻破分析。理解为什么这个防御会失效，是本项目报告里最有价值的讨论点。

• 论文四：Madry 等（2017）的 PGD 对抗训练，作为强基线对照。

• 核心概念：KL 散度、软标签、师生架构、梯度遮蔽、鲁棒性与干净精度的权衡。掌握标准：能说清温度系数在做什么、师生模型的训练流程、防御蒸馏失效的机理（梯度遮蔽只是把梯度推向别处，攻击者换一个损失函数就能绕过）。

• 工具：蒸馏损失用 PyTorch 手写即可，不需要额外库。

### 任务清单

□ 复现基础蒸馏：同架构的教师与学生模型，比较普通训练的学生与蒸馏得到的学生在干净测试集上的准确率差异。

□ 复现防御蒸馏：教师用温度 20 训练，用软标签训练学生（温度 20），推理时温度取 1，完整记录流程与超参数。

□ 在 FGSM 与 PGD 下评估防御蒸馏模型，与普通训练基线对比，做成表格。

□ 复现针对防御蒸馏的攻击（用 C&W 或带随机起点的 PGD），记录防御被攻破的结果。这不是失败，而是本项目最重要的实验发现之一。

□ 提出并实现改进方案，从下面两个里选一个：一是对抗蒸馏，先用教师生成软标签、同时用 PGD 生成对抗样本，学生同时在这两类数据上训练；二是特征层蒸馏，除输出层软标签外，额外让学生中间层特征逼近教师中间层特征。

□ 做至少一次消融实验：例如把温度换成硬标签、去掉对抗样本，看鲁棒准确率各变化多少。

□ 写阶段小结发给吕老师，请他判断方向是否值得继续。

### 里程碑与验证标准

- 至少四组可对比结果：普通训练基线、防御蒸馏、PGD 对抗训练、你的改进方法。

- 每组都给出三个数字：干净准确率、FGSM 鲁棒准确率、PGD 鲁棒准确率，均为多种子平均。

- 能用三分钟讲清楚：防御蒸馏主张什么、为什么被攻破、你的改进在哪个环节起作用、效果如何。

- 改进方法没有提升也算完成，只要你能解释原因并写成消融分析。

### 风险与应对

• 实验反复：结果不稳定或与论文不一致。应对：固定随机种子，每个设置跑三次，记录全部超参数；先把最容易确认的结论（干净准确率、基线鲁棒准确率）做扎实，再碰改进方法。

• 担心没成果：改进方法不奏效，担心没有成果。应对：把“防御蒸馏在 CIFAR-10 上会被强攻击攻破，而对抗训练更稳定”整理成对比研究，本身就足以撑起技术报告和一篇应用类论文。

• 时间被挤压：大三下课程与考研压力上升。应对：这一阶段是项目投入的高峰，严格执行项目集中在周末的规则；如果连续两周超时，砍掉特征层蒸馏那一项。

## 阶段 4　工程化与拓展实验

范围与投入：时间 2027-04-16 至 05-10，共 4 周，每周 10-12 小时，累计约 45 小时。里程碑 M4。

这一阶段的任务是把一堆脚本变成能给别人看、能写进报告的系统。任务分三级优先级，做不完从 P2 开始砍。

### 任务清单

□ P0 代码整理：目录分成数据、模型、攻击、防御、实验、配置六个模块；补上依赖清单和中文说明文档（说明项目做什么、怎么复现、结果在哪里）。

□ P0 一键复现：写一个总入口脚本，能按配置文件跑完全部实验并把结果输出到结果目录。

□ P0 补齐实验矩阵：多种子、多扰动强度（1/255、2/255、4/255、8/255）、多攻击方法（FGSM、PGD、C&W），结果存成 CSV。

□ P0 把阶段 3 的各项消融实验整理进一张总表。

□ P1 多视图特征融合实验：对同一张图同时用 RGB 分支和频域（FFT 或 DCT）或边缘分支提取特征，在中间层拼接融合，比较是否比单分支更鲁棒。如实命名为多视图特征融合。

□ P1 实时性测量：测 batch=1 的推理耗时（毫秒），统计教师模型与学生模型的参数量和模型体积，画一张延迟与鲁棒性的权衡图；有余力再试动态量化后复测。

□ P1 图表制作：准确率对比柱状图、扰动强度与鲁棒准确率曲线、混淆矩阵、扰动可视化、延迟对比图，共六到八张，统一配色与字体。

□ P2 做一个最小演示界面：用 Gradio 或 Jupyter 做“上传图片并显示原图预测与对抗样本预测”的小演示，用于结项答辩。

□ P2 把所有跑过的实验、参数、结果汇总成一张总表。

### 里程碑与验证标准

- 别人拿到你的仓库，按说明文档能在一台装了 Python 的电脑上跑通主要实验。

- 至少有六张图和一张含全部结论的总表。

- 能一句话说清多视图融合带来了多少提升，或者没有提升的原因。

- 4 月底做一次结项最小集盘点，确认报告、图表、代码已经够支撑结项。

### 风险与应对

• 任务做不完：时间不够。应对：P0 是底线，P1 争取，P2 可以放弃；5 月 10 日之后不再做新实验，转入写作。

• 觉得在做杂活：代码整理占时间却不像学术产出。应对：把它当成报告的工程实现章节来写，它同时是软件著作权的申请材料。

## 阶段 5　成果产出与结项

范围与投入：时间 2027-05-11 至 06-20，共 6 周，每周 10-12 小时，累计约 65 小时。里程碑 M5。

### 任务清单

□ 撰写技术报告（结项主材料）：摘要、引言、相关工作、方法、实验设置、结果与分析、讨论与局限、结论、参考文献，篇幅 20 至 35 页，图表编号统一。

□ 撰写论文：从报告里抽出最有卖点的部分（防御蒸馏复现、被攻破分析、你的改进），压缩成 6000 至 8000 字中文论文；查重率控制在 20% 以内；数据必须是自己跑出来的。

□ 选刊并投稿：优先选有 CN 刊号、审稿周期一至三个月的正规应用类期刊或本校学报；投稿前请吕老师把关并确定署名顺序。

□ 申请软件著作权：整理源代码前后各 30 页、说明书和申请表，名称建议为“对抗样本攻击与防御蒸馏实验平台 V1.0”。

□ 参加一个比赛，按比赛时间倒推两到三个月准备材料，具体见第七节。

□ 准备结项答辩：做 10 至 15 页演示文稿，写五分钟讲稿，预演下面三个必答题。

□ 把演示界面录成两到三分钟的视频，防止答辩现场环境出问题。

### 里程碑与验证标准

- 技术报告定稿。

- 论文完成投稿并拿到回执。

- 软件著作权提交受理。

- 至少一个比赛完成报名，结项答辩通过。

### 风险与应对

• 论文来不及：期刊见刊周期长，结项时来不及。应对：4 月动笔、5 月投出；如果只有录用通知，用报告、软著、比赛加录用通知的组合满足结项要求。

• 费用压力：版面费。应对：申报书已预留 4000 元，先问学院是否有论文发表资助；警惕“加急费”“包发表”这类说法，这类期刊通常不被认可。

• 被质疑：答辩时被追问为什么和申报书差距大。应对：主动说明范围收缩的理由（时间、算力、基础），把局限分析写进报告，这通常是加分项。

## 阶段 6　结项收尾与考研回归

范围与投入：时间 2027-06-21 至 09-01，共约 10 周，每周不超过 3 小时。里程碑 M6。

□ 提交全部结项材料，处理答辩后的修改意见。

□ 跟进论文审稿意见并返修。

□ 把项目压缩成一页纸：问题、方法、结果、我的贡献、我学到了什么。

□ 整理复试素材包：一页纸加报告 PDF、代码仓库链接、演示视频。

暑假是考研强化的黄金期。把项目正式“下班”写进计划：7 月 1 日之后不再开发新功能，只处理被动事项。

## 阶段 7　冻结与初试

范围与投入：时间 2027-09-02 至 12-25，每周不超过 1 小时。里程碑 M7。

项目完全冻结。除论文录用、见刊、比赛通知这类被动事项外不投入时间，每周花 30 分钟处理邮件即可。12 月全力准备初试。目标是让项目保持在“随时能拿出来讲”的状态待命。

## 阶段 8　复试与求职衔接（可选）

范围与投入：时间 2027-12-25 之后。

□ 初试结束后一周内，把项目材料翻出来复习一遍，准备三分钟版和十分钟版两种讲解。

□ 预设三个问题的答案：这个项目和报考方向有什么关系；你在这个项目里做了什么；如果重做你会怎么改进。

□ 如果走求职路线，把项目拆成两三条简历描述，突出“复现论文、发现防御失效、提出并验证改进”这条完整链条，以及 PyTorch 工程能力与实验设计能力。

# 四、考研与项目怎么兼顾

项目是第二主线，这条线不能反过来挤压考研。做法是把时间切成两块：工作日全部给考研，周末给项目。下面两张表分别是按学期划分的投入建议和学期中的一周模板，数值指课外有效学习时间，不含上课。

| 时间 | 数学 | 408 | 英语 | 项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.10 至 12（大三上） | 12 | 8 | 6 | 8 | 34 |
| 2027.01 至 02（寒假） | 15 | 10 | 7 | 13 | 45 |
| 2027.03 至 06（大三下） | 10 | 10 | 6 | 11 | 37 |
| 2027.07 至 08（暑假） | 18 | 14 | 8 | 3 | 43 |
| 2027.09 至 12（大四上） | 15 | 14 | 8 | 1 | 38 |

单位：小时每周。暑假项目时间降到 3 小时，是因为结项已过、论文进入被动等待期；9 月之后项目基本归零。

学期中的一周模板如下，项目累计约 9.5 小时，考研约 25 小时。

| 时段 | 内容 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 周一至周五 清晨 | 英语单词（手机应用或纸质书） | 5 × 0.5 小时 |
| 周一至周五 晚上 | 数学约 1.5 小时，408 约 1.5 小时 | 5 × 3 小时 |
| 周六 上午 | 数学或 408 补进度 | 3 小时 |
| 周六 下午至晚上 | 项目：整块时间做实验 | 5 小时 |
| 周日 上午 | 项目：跑实验、看论文、写笔记 | 4 小时 |
| 周日 下午 | 英语阅读加数学错题 | 3 小时 |
| 周日 晚上 | 写项目周报 | 0.5 小时 |

## 六条硬规则

1. 项目只放在周末和假期。工作日最多做一个 30 分钟以内的收尾动作，例如跑一个实验、记一条笔记。

2. 期末周（每年 1 月和 6 月）项目停摆，只保留每周 30 分钟的维护。

3. 2027 年 9 月 1 日起项目冻结，任何新增任务都推迟到初试之后。

4. 每周日晚上写项目周报：做了什么、卡在哪、下周做什么。这份周报后来直接变成技术报告的素材。

5. 一旦连续两周项目超时挤占考研时间，就从阶段 4 的 P2 任务开始砍。

6. 恢复期不设硬期限，允许一整周不碰项目，后续整体顺延。

## 项目和考研其实互相加分的地方

• 数学一：梯度、链式法则、矩阵运算、概率与期望，在深度学习里全部要用，学的过程中等于把考研数学又练了一遍。

• 408：计算机组成原理里的存储层次、内存带宽、并行计算，直接对应“为什么 GPU 快”“为什么批大小影响速度”；操作系统的进程与内存管理，对应实验环境的搭建与资源调度。

• 英语一：项目要求读英文论文。建议每周把一篇论文的摘要当成英语精读材料，25 分钟读完并抄下五个专业词汇。

• 复试：如果复试考到机器学习或人工智能相关内容，这个项目就是你最直接的谈资。

# 五、和导师、队友怎么配合

## 与指导老师

• 先说范围：第一次沟通就要把范围收缩讲清楚：因为零基础、每周只有十到十五小时、没有独立显卡，计划把技术路线调整为图像对抗样本攻击复现加防御蒸馏及其改进，目的是保证按时结项。把这件事提前说，比结项时被追问要好得多。

• 明确你要什么：一是方向是否可行；二是实验室是否有可用服务器；三是论文投稿时帮忙把关并推荐期刊；四是结项答辩前看一遍报告。

• 沟通方式：不要期待手把手指导。把问题攒起来一次问三到四个，并且带上“我已经试过什么、卡在哪一步”，这样一次沟通的效率最高。

## 与队友

• 分工原则：按“能独立交付的模块”分工，而不是按“研究方向”分工。研究方向分工的好处是听起来漂亮，坏处是每个人都不知道具体要交什么。

• 建议分工：你负责实验主线和总协调；一位负责数据预处理与可视化图表；一位负责文献整理与相关工作章节；一位负责代码工程化与复现脚本；一位负责报告排版与答辩材料。

• 同步机制：每周一次 15 分钟线上同步会，每人说三句话：上周完成了什么、这周做什么、卡在哪里。

• 保底假设：本方案是按“你一个人也能完成”的假设写的。如果队友投入不足，按这条最小路径执行，把队友的产出当作加速项，而不是依赖项。

# 六、主要困难与应对

下面这些困难在整个周期里基本都会遇到。提前知道触发信号，就不容易在情绪上被打乱。

| 困难 | 出现时的信号 | 应对办法 |
| --- | --- | --- |
| 零基础看不懂代码 | 盯着屏幕 30 分钟没有任何进展 | 只跑不抄，逐行加注释；看不懂的先标记跳过，两周后回看；优先用官方示例代码 |
| 算力不够 | 一次训练要等几个小时以上 | 缩小数据集与模型；申请百度 AI Studio 免费 GPU；用 AutoDL 租卡（每小时约 1 至 2 元）；向老师申请实验室服务器 |
| 实验复现不出来 | 自己的结果与他人论文相差很大 | 固定随机种子跑多次；先复现最简单的结论；把不一致本身写成分析，不要隐瞒 |
| 改进方法没有效果 | 鲁棒准确率没有提升 | 这本身是可写的结论；用消融实验找出原因；讲清楚为什么无效比报一个提升数字更有价值 |
| 项目挤占考研时间 | 连续两周项目投入超过 15 小时 | 触发硬规则，砍掉 P2 任务；下一周项目时间减半，把欠下的数学进度补回来 |
| 队友进度不同步 | 约定的任务连续两周没有交付 | 把任务拆小到一个人一晚能完成；改为各自独立模块；必要时自己接手关键路径 |
| 论文投不出去 | 连续被拒，或超过三个月没有回音 | 同时准备两到三个目标期刊；把预期降到应用类期刊或本校学报；用报告加软著加比赛保结项 |
| 身体或情绪波动 | 连续一周无法集中注意力 | 启动最低维持量，每周 3 小时只跑实验不改代码；允许停两周，后面整体顺延 |
| 答辩被质疑范围缩小 | 老师问为什么和申报书不一样 | 主动说明理由；把局限分析写进报告；强调已完成的实验真实且可复现 |

# 七、最终能拿到什么

| 档次 | 成果 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保底 | GitHub 代码仓库含中文说明 | 2027-04 | 至少包含攻击、防御、实验三类代码，可复现 |
| 保底 | 技术报告 | 2027-05 | 20 至 35 页，结项主材料 |
| 保底 | 大创结项通过 | 2027-05 至 06 | 整个方案的硬目标 |
| 目标 | 普刊论文一篇（第一作者） | 2027-05 投稿 | 结项时可用录用通知作为成果 |
| 目标 | 软件著作权一项 | 2027-06 受理 | 成本低、周期短、结项加分 |
| 目标 | 参加一个省级或校级比赛 | 2027-03 至 06 | 材料可复用技术报告与演示界面 |
| 冲刺 | 省级比赛获奖 | 2027-06 至 08 | 需要答辩与演示，投入较大 |
| 冲刺 | 多视图特征融合实验做扎实 | 2027-04 | 多模态的诚实替代方案 |
| 冲刺 | 论文被核心期刊或会议接收 | 2027 下半年 | 需要更强的实验结果支撑 |

## 论文投稿要点

• 时间：2027 年 4 月初动笔，不要等实验全部做完。写作过程本身会暴露实验缺什么。

• 内容取舍：突出“复现、攻破分析、改进”这条链条，不要写成技术综述。普刊编辑最看重的是有没有真实实验数据。

• 选刊原则：有 CN 刊号、审稿周期一至三个月、版面费透明、能在知网检索；避开“加急费”“包发表”这类期刊。

• 署名：学生第一作者、导师通信作者是常规做法，投稿前一定要和导师确认署名和单位。

• 底线：数据真实、查重率低于 20%、不与申报书内容直接照搬。

## 比赛时间表

具体时间以当年通知为准，下面是按近年惯例给出的参考，用于倒推准备时间。

• 2027 年 3 至 5 月：校内“互联网+”与挑战杯选拔，通常需要提前两个月准备材料。

• 2027 年 4 至 6 月：中国大学生计算机设计大赛（人工智能应用赛道）省级赛。

• 2027 年 5 至 8 月：全国大学生信息安全竞赛作品赛，与你专业最对口。

• 提示：写技术报告时就按“能直接改成参赛材料”的标准来写，可以省下大量重复劳动。

## 复试与求职材料

- 项目一页纸，包含问题、方法、结果、我的贡献、我的收获。

- 报告 PDF、代码仓库链接、两到三分钟演示视频。

- 三个预设问题的答案：项目与报考方向的关系、你做了什么、如果重做你会怎么改进。

# 八、资源清单

全部优先中文、免费或低成本。真正的费用只有云算力、论文版面费和软著代理费三项。

| 用途 | 推荐资源 | 获取方式 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 入门 | 廖雪峰《Python 教程》；B 站黑马程序员 Python 入门课程 | 网页、B 站 | 免费 |
| 深度学习主教材 | 李沐《动手学深度学习》PyTorch 版，中文，代码可直接运行 | d2l.ai 与 B 站配套视频 | 免费 |
| 深度学习备选 | 李宏毅机器学习与深度学习系列 | B 站 | 免费 |
| 数学直觉 | 3Blue1Brown《线性代数的本质》《微积分的本质》（中文字幕） | B 站 | 免费 |
| PyTorch | PyTorch 官方教程中文版 | pytorch.org | 免费 |
| 对抗攻击与防御论文 | arXiv:1412.6572（FGSM）、arXiv:1706.06083（PGD）、arXiv:1503.02531（知识蒸馏）、Papernot 2016（防御蒸馏）、arXiv:1608.04644（C&W） | arXiv、学校图书馆 | 免费 |
| 对抗攻击工具箱 | IBM Adversarial Robustness Toolbox | pip 安装 | 免费 |
| 参考代码 | kuangliu/pytorch-cifar；Harry24k 的对抗攻击 PyTorch 实现 | GitHub | 免费 |
| 云算力 | 百度 AI Studio（学生免费 GPU 额度）；AutoDL（每小时约 1 至 2 元）；阿里云天池 | 注册、充值 | 低 |
| 论文管理 | Zotero，配合云盘同步 | 官网下载 | 免费 |
| 实验记录 | Jupyter Notebook；项目周报 Markdown 文件 | 本地 | 免费 |
| 中文文献检索 | 知网、万方（校图书馆入口）；arXiv、Papers with Code | 校内网 | 免费 |

# 九、这一周就动手的五件事

恢复期的强度就按下面这个节奏来，一周合计约 7 小时。

1. 安装 Miniconda、VS Code 和 Git，建好 dl 环境。（约 2 小时）

2. 注册 GitHub，创建项目仓库，把第一个脚本推上去。（约 1 小时）

3. 跟完 Python 教程前五节，写一个 100 行以内的小脚本。（约 3 小时）

4. 给吕老师发一条消息，说明范围调整的理由，约十五分钟沟通，并询问实验室是否有可用服务器。（约 0.5 小时）

5. 建立项目周报文件，写下第一周的目标与完成情况。（约 0.5 小时）